ПЛАН ЗА ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Niedax генератор — от функционална спецификация до тестова фаза

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Цел | Работещ тестов build с каталог, изчислителен модул, BOM, роли, ревизии и английски Excel експорт. |
| Обхват | MVP за KL/WSL системи, трасета и връзки, основни фитинги, конструкции, Niedax анкери и ръчни позиции. |
| Извън MVP | Цени/ERP, автоматичен статически подбор, автоматична оптимизация между 3 m и 6 m секции, пълно дигитализиране на товарни диаграми. |
| Готовност | Документът приключва при достигане на вътрешна тестова среда и изпълнени входни критерии за QA. |

# Как се използва този лист

Етапите се изпълняват последователно; паралелна работа е допустима само когато зависимостите са изпълнени.

Всяка задача се затваря с доказуем резултат: код, миграция, тест, екран, импортен файл или одобрено правило.

Не се преминава към следващ етап, ако Definition of Done на текущия етап не е изпълнено.

Техническите допускания се записват като версиирани правила, а не като скрита логика в интерфейса.

# Обща последователност

| № | Етап | Основен резултат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление и среда | Репозитори, среди, CI и начин на работа |
| 2 | UX и договори | Одобрен прототип и полета |
| 3 | Архитектура | Модули, API и решения |
| 4 | База данни | Схема, миграции и snapshot модел |
| 5 | Каталог | Импорт и валидиран начален dataset |
| 6 | Calculation engine | Детерминирани формули и trace |
| 7 | Приложение | Wizard, трасета, връзки и BOM |
| 8 | Роли и ревизии | Права, одобрение и пазени ревизии |
| 9 | Експорт | Английски Excel по шаблона |
| 10 | Интеграция и QA | Свързани модули и автоматични тестове |
| 11 | Тестова среда | Seed, наблюдение и test build |
| 12 | Вход в тестова фаза | Приемателен пакет и go/no-go |

# 1. Инициализация на проекта и инженерна среда

Да се създаде възпроизводима основа за разработка, проверка и тестово разгръщане.

## Задачи

Създаване на Git repository и правила за branches, pull requests и code review.

Инициализация на Next.js + TypeScript приложение с App Router и отделен пакет за calculation engine.

Настройка на linting, formatting, type-check и unit-test runner.

Настройка на PostgreSQL/Supabase проект за development и отделен за test.

Добавяне на примерен .env.example без тайни; описание на локалното стартиране.

CI pipeline: install, lint, type-check, unit tests, build и migration check.

Определяне на versioning: приложение, catalogue data и calculation rules.

## Резултат от етапа

Работещ празен build локално и в CI.

README с команди и среди.

Записани conventions за код, commits и migrations.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Нов разработчик стартира приложението само по README; CI минава без ръчни действия. |
| Зависимост / вход | Одобрен технологичен стек. |

# 2. UX прототип и окончателен договор на входовете

Да се превърне спецификацията във видими екрани и еднозначни потребителски действия.

## Задачи

Прототип на wizard: Project, System, Geometry, Supports, Load & Accessories, Results.

Екран за списък на трасета с уникален code, name и description.

Редактор на прави участъци, фитинги и крайни точки.

Редактор на връзки: логическо продължение, снадка, завой, T, преход и custom.

Dropdown за край: свободен, капачка, оборудване, продължение, снадка, custom.

Конфигурация на опори, конструкция, анкери, 3/6 m секции, резерв и WSTB.

BOM изглед: technical qty, packaging, order qty, included items, source и warning.

BG/EN интерфейс; английският текст на експорта се фиксира отделно.

Провеждане на кратък review и замразяване на MVP полетата.

## Резултат от етапа

Кликваем прототип или екрани с всички състояния.

Data dictionary за всяко поле.

Списък на validation и error states.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Няма поле или автоматично действие без дефинирани източник, единица, default и validation. |
| Зависимост / вход | Етап 1 и договореният функционален обхват. |

# 3. Техническа архитектура и API договори

Да се отделят каталогът, проектните данни, формулите и представянето, така че да могат да се тестват независимо.

## Задачи

Дефиниране на модули: web, application services, calculation engine, catalog import, export.

Избор на server actions/API endpoints и схема за validation на входа.

Дефиниране на TypeScript domain types: Project, Route, Connection, Product, AssemblyTemplate, Rule, CalculationRun, BomLine, Warning.

Договор за CalculationInput и CalculationResult без UI/database зависимости.

Стратегия за idempotency и транзакции при Calculate, Save revision и Approve.

Решение за логове, audit trail, error codes и correlation id.

Записване на Architecture Decision Records за ключовите решения.

## Резултат от етапа

Архитектурна схема и module boundaries.

Версирани input/output schemas.

ADR комплект за основните решения.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Calculation engine може да бъде извикан в unit test с plain JSON и без база/браузър. |
| Зависимост / вход | Етап 2. |

# 4. Модел на данните и миграции

Да се създаде стабилна, версиирана база за продукти, правила, проекти и ревизии.

## Задачи

Таблици за catalog_versions, products, product_attributes, included_items и product_sources.

Таблици за compatibility_rules, calculation_rules, assembly_templates и template_components.

Проектни таблици: projects, routes, segments, fittings, route_endpoints, route_connections, support_configurations, manual_items.

Резултатни таблици: calculation_drafts, revisions, bom_lines, warnings и approvals.

Каталожната версия да е управлявана връзка; продуктът да пази version и source page.

Snapshot на продуктови данни и правила при създаване на ревизия.

Constraints: уникални route codes в проект, валидни endpoint връзки, положителни количества и допустими единици.

Миграции, seed механизъм и rollback процедура за development/test.

## Резултат от етапа

ER модел.

Изпълними migrations и seed.

Database constraint tests.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Празна база се създава от нула; една запазена ревизия не се изменя след смяна на каталога. |
| Зависимост / вход | Етап 3. |

# 5. Каталожни данни и административен импорт

Да се превърнат официалните Niedax източници във валидирани машинно четими записи.

## Задачи

Определяне на canonical CSV/XLSX import format и задължителни колони.

Въвеждане на началните KL/WSL продукти, фитинги, съединители, крепежи, конструкции и аксесоари.

Въвеждане на Niedax анкери DAM, DAZ и NSA с размери, опаковки, ETA, ограничения и source pages 156–157.

Маркиране на NSA като indoor only; основа concrete; engineering verification required.

Въвеждане на included items, за да не се поръчват повторно включени болтове/гайки.

Въвеждане на compatibility matrices за system/height/width/material/finish.

Admin preview на import diff: new, changed, invalid и missing products.

Активиране на catalog version само след validation report и admin approval.

## Резултат от етапа

Версиран начален каталог.

Import validator и отчет за грешки.

Admin workflow draft → validate → activate → archive.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Всеки използваем продукт има code, description EN, category, version, pack quantity, source и валидни атрибути; невалидни комбинации не могат да бъдат избрани. |
| Зависимост / вход | Етап 4 и официалните каталози. |

# 6. Изчислителен модул

Да се реализира детерминиран и проследим engine, който връща BOM и основание за всеки ред.

## Задачи

Нормализиране на единици: m, mm, kg/m, kg и pcs.

Секции: отделно изчисление на всеки segment, избор 3 m/6 m без автоматично смесване.

Резерв: прилагане след необходимия брой секции и закръгляване до доставна секция/опаковка.

Снадки: internal joints и product-specific връзки към fittings; included fasteners само informational.

Опори: CEILING(length/spacing)+1, с непрекъснато изчисление при logical continuation.

Ръчни допълнителни опори при fittings/connections и trace на корекцията.

Assembly templates: компоненти и анкери на опорна ос; manual override със warning.

WSTB: default 2 per support; избор 1, 2 или custom; статус project rule.

Краища на трасето: автоматично добавяне на съвместими материали според dropdown.

Manual catalog products и free-text products с резерв/pack настройки.

Генериране на trace: rule id, formula, inputs, technical qty и rounding.

Warning engine за липсващ товар, основа, анкер, несъвместимост, manual override и engineering check.

## Резултат от етапа

Чист TypeScript package.

Unit tests за всяко правило.

Calculation trace и стабилен JSON result.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Еднакъв input и еднакви versioned data винаги връщат еднакъв result; нито един BOM ред не е без основание. |
| Зависимост / вход | Етапи 3–5. |

# 7. Уеб приложение и потребителски поток

Да се свържат UX договорът, проектните данни и calculation engine в използваемо приложение.

## Задачи

Project list и create/edit project с BG/EN locale.

CRUD за routes, segments, fittings, endpoints и connections.

Dynamic dropdowns, които скриват невалидни product combinations.

Редактор на support configuration и assembly template с Niedax anchor selection.

Autosave на draft входовете без създаване на ревизия.

Calculate действие с loading, validation errors и recoverable failures.

Results: grouped summary, detailed BOM, included items и warnings.

Manual BOM add/edit/remove с ясна маркировка Manual.

Responsive desktop-first layout и keyboard-accessible forms.

## Резултат от етапа

Функционален end-to-end wizard.

Draft calculation без записване на ревизия.

Използваем BOM и warning view.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Потребителят създава проект, свързва поне две трасета, изчислява и разбира произхода на всеки резултат. |
| Зависимост / вход | Етапи 2, 4 и 6. |

# 8. Потребители, роли, одобрение и ревизии

Да се контролират редакцията, проверката и неизменяемите издадени резултати.

## Задачи

Authentication и роли: designer, reviewer, administrator, view only.

Permission matrix за create/edit/calculate/save revision/check/approve/admin catalog.

Само reviewer и administrator могат да approve.

Save revision създава immutable snapshot на inputs, catalog, rules, BOM и warnings.

Междинните преизчисления обновяват draft и не се пазят като история.

Revision numbering, name, comment, author, date и status.

Забрана за редактиране на approved revision; промяна се прави чрез нов draft/revision.

Audit log за одобрение, каталожна активация и административни промени.

## Резултат от етапа

Работеща role matrix.

Immutable named revisions.

Audit trail за критичните действия.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Автоматичните permission tests доказват, че неоторизиран потребител не одобрява и не изменя ревизия. |
| Зависимост / вход | Етап 7. |

# 9. Excel експорт

Да се генерира английски поръчков файл, съвместим със съществуващия Change Order шаблон.

## Задачи

Картографиране към 29-те колони на List1.

Design Qty = technical quantity; Packaging Qty; Ordered Qty; Order Qty; Spare Qty.

Manufacturer Part No., Description (EN), Material и Remarks от snapshot данните.

SAP, price и total price колоните се запазват празни за съвместимост.

Допълнителни листове Calculation details и Warnings.

Формули, формати, widths, freeze panes, filters и print settings.

Премахване на дефектното #REF! defined name и непоследователните формули.

Snapshot/golden-file тест за структура, стойности и формули.

## Резултат от етапа

Валиден .xlsx на английски.

Golden export за контролен проект.

Автоматична проверка на workbook структурата.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Excel се отваря без repair warning и числата съвпадат с CalculationResult. |
| Зависимост / вход | Етапи 6–8 и одобреният Excel шаблон. |

# 10. Автоматизирани тестове и интеграционна стабилизация

Да се докаже коректността на правилата, базата, API и основните потребителски потоци.

## Задачи

Unit tests за секции, снадки, опори, резерв, pack rounding, templates и manual items.

Property/edge tests: zero/negative values, exact multiples, decimals и large quantities.

Integration tests за database transactions, snapshots, imports и permissions.

Browser tests с Playwright: create project → routes → connection → calculate → revision → export.

Контролни синтетични сценарии вместо липсващи исторически разбити проекти.

Regression fixtures, които се променят само с одобрена промяна на rule/catalog version.

Security checks: input validation, authorization, secrets, dependency audit и file export safety.

Performance target и измерване за типичен и голям проект.

## Резултат от етапа

Автоматичен test suite в CI.

Контролни fixtures и очаквани BOM резултати.

Списък на известните ограничения.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Всички critical tests минават; няма нерешени severity-1/2 дефекти; regression резултатите са одобрени от домейн проверяващ. |
| Зависимост / вход | Етапи 5–9. |

# 11. Тестова среда и оперативна готовност

Да се публикува наблюдаем и възпроизводим build за вътрешно тестване.

## Задачи

Отделна test среда и test database; забрана за production credentials/data.

Автоматично deployment от определен branch/tag след успешен CI.

Изпълнение на migrations и seed на активен каталог и synthetic demo projects.

Error logging, basic metrics, health endpoint и build/catalog/rule version display.

Backup/restore проверка за test database.

Feature flags за незавършени функции.

Test accounts за designer, reviewer, administrator и viewer.

Кратък tester guide: вход, сценарии, очаквания и начин за докладване на дефект.

## Резултат от етапа

Достъпен test URL.

Версиран test build и seed data.

Наблюдение и tester guide.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Средата се създава повторно от automation; версията на build/catalog/rules е видима; критична грешка се записва с достатъчен контекст. |
| Зависимост / вход | Етап 10. |

# 12. Вход в тестова фаза и приемателен пакет

Да се направи формално go/no-go решение за започване на вътрешни приемателни тестове.

## Задачи

Изпълнение на smoke test върху test deployment.

Проверка на synthetic acceptance scenarios и Excel exports.

Проверка на ролите, approval workflow и immutable revisions.

Преглед на warnings за анкери, товари, основи и manual overrides.

Triaging на всички дефекти; блокиращите се отстраняват преди go.

Замразяване на test baseline: build version, catalog version и rule version.

Създаване на UAT checklist и defect template.

Go/no-go подписване от product owner/domain reviewer и technical owner.

## Резултат от етапа

Test baseline.

UAT checklist и дефектен регистър.

Go/no-go протокол.

| Контрол | Изискване |
| --- | --- |
| Definition of Done | Всички входни критерии по-долу са изпълнени и тестовата версия е възпроизводима. |
| Зависимост / вход | Етап 11. |

# Минимални контролни сценарии

| ID | Сценарий | Основна проверка |
| --- | --- | --- |
| T01 | KL 60, 100 m, 6 m секции, без фитинги | Секции, остатък, снадки и KLTB |
| T02 | WSL 105, 100 m, WSTB=2 | Опори и configurable project rule |
| T03 | Участък точно 6 m и участък 8.5 m | Гранично закръгляване |
| T04 | Две имена, logical continuation | Без двойна крайна опора/снадка |
| T05 | Две имена, physical joint | Добавени съединители и крепежи |
| T06 | Хоризонтален завой и ръчни допълнителни опори | Fitting rules и manual trace |
| T07 | T-връзка с три крайни точки | Connection model |
| T08 | Край с капачка / към оборудване | Автоматични материали |
| T09 | DAM/DAZ anchor в assembly template | Размер, qty, pack rounding, ETA warning |
| T10 | NSA anchor | Indoor-only и concrete warning |
| T11 | Резерв 5% и pack rounding | Technical/ordered/spare qty |
| T12 | Ръчен Niedax продукт и свободна позиция | Manual flags и настройки |
| T13 | Записана ревизия и нов каталог | Snapshot остава непроменен |
| T14 | Designer срещу reviewer/admin | Permission и approval |
| T15 | English Excel export | 29 колони, details и warnings |

# Входни критерии за тестова фаза

Test deployment е достъпен и smoke test минава.

Каталогът има активна версия и import validation без критични грешки.

Calculation engine има unit coverage за всички договорени правила.

Всички 15 контролни сценария имат одобрен очакван резултат.

Няма отворени блокиращи или високорискови дефекти.

Ролите и одобрението са тествани; ревизиите са неизменяеми.

Excel export се отваря без предупреждение и съвпада с BOM.

Warnings ясно отделят каталожно потвърдено, проектно допускане и engineering check.

Build, catalog и calculation rule versions са видими и записани в ревизията.

Има tester guide, UAT checklist и централен defect log.

# Препоръчителен backlog приоритет

| Приоритет | Съдържание | Правило |
| --- | --- | --- |
| P0 — блокира теста | Core data model, catalog, engine, routes/connections, BOM, revisions, roles, Excel, test deployment | Не се влиза в тестова фаза при незавършена P0 задача. |
| P1 — необходимо за качествен MVP | Admin import UX, warning polish, audit views, performance, accessibility | Може да има ограничен workaround само ако е описан. |
| P2 — след тестовата фаза | Цени/ERP, автоматичен статически подбор, 3/6 m cut optimization, разширени fittings | Не разширява текущия MVP scope. |

# Контрол на промени

Промяна на формула изисква нов calculation rule version и актуализация на regression fixtures.

Промяна на продуктов атрибут изисква нова catalog version или коригираща версия с audit record.

Промяна на договорен MVP scope се записва като change request с влияние върху срок, тестове и данни.

Одобрена ревизия на проект никога не се преизчислява автоматично с нови данни.

# Резюме на крайната цел

Проектът достига тестова фаза, когато потребител може да създаде и свърже трасета, да избере каталог и конструкция с Niedax анкери, да получи проследима BOM, да запази неизменяема ревизия, да я одобри според ролята си и да експортира коректен английски Excel — всичко това в версиирана тестова среда с автоматични проверки.